## Planilha Orçamentária
DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO
ORÇAMENTO: |  |  | OBRAS | Referência do orçamento: Julho de 2019
LOCAL: |  |  | MURIAÉ - MG | Data: 08/08/2019
PROJETO: |  |  | SETOR TÉCNICO DEMSUR | FONTE: SINAPI; SETOP; DEMSUR |  |  |  |  | BDI SERV. | 1.2664
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | ITEM | UNIT. | UNIT. C/ BDI | TOTAL C/ BDI | BDI. INS. | 1.2146
CONSTRUÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO PRETO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS | % | 0.005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | SINAPI | 93584 | BARRACÃO DE EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M² | 6 | 578.24 | 732.3005 | 4393.8029
1.3 | SETOP | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 | 515 | 652.2115 | 1956.6344
1.4 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 311.25 | 394.1763 | 2365.058
1.5 | SETOP | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UNID | 1 | 524.92 | 664.7744 | 664.7744
1.6 | SINAPI | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1 | 115.61 | 146.412 | 146.412
1.7 | SINAPI | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M² | 596.46 | 1.18 | 1.4944 | 891.3423
|  |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | #VALUE!
2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO
2.1 | SETOP | PROJ-EXE-095 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA - IÇAMENTO BOMBA | A1 | 1 | 1393.74 | 1765.0741 | 1765.0741
|  |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | 1765.0741
3 |  |  | CONTENÇÃO - MURO DE GABIÃO
3.1 | SINAPI | 89908 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. | M³ | 80 | 10.99 | 13.9181 | 1113.4453
3.2 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | M³ | 104 | 0.89 | 1.1271 | 117.2208
3.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | M³ | 122.43 | 5.32 | 6.7374 | 824.8608
3.4 | SINAPI | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | M³ | 60 | 371.21 | 470.1115 | 28206.6888
|  |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | 30262.2156
4 |  |  | CONSTRUÇÃO - CASA DE BOMBA E REDE ADUTORA
4.1 |  |  | Serviços Prelim.
4.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 105.59 | 37.94 | 48.0484 | 5073.4257
5073.4257
4.2 |  |  | Movimento de Terra
4.2.1 | SINAPI | 89908 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. | M³ | 81.22 | 10.99 | 13.9181 | 1130.4253
4.2.2 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | M³ | 105.59 | 0.89 | 1.1271 | 119.0129
4.2.3 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. | M² | 58.015 | 0.48 | 0.60789 | 35.2665
1284.7047
4.3 |  |  | Fundações e Estruturas
4.3.1 | SINAPI | 90877 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | M | 120 | 38.68 | 48.9855 | 5878.2615
4.3.2 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 1.04 | 217.67 | 275.6638 | 286.6904
4.3.3 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M³ | 1.04 | 160.49 | 203.2494 | 211.3793
4.3.4 | SINAPI | 99434 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015 | M³ | 14.7439 | 392.71 | 497.3397 | 7332.7451
4.3.5 | SINAPI | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG | 1447.9653 | 5.93 | 7.5099 | 10874.1183
4.3.6 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG | 81.3384 | 6.3 | 7.9785 | 648.9592
4.3.7 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG | 1025.9908 | 5.2 | 6.5854 | 6756.5967
4.3.8 | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG | 440.0332 | 4.84 | 6.1295 | 2697.193
4.3.9 | SINAPI | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG | 40.9649 | 4.76 | 6.0282 | 246.9448
4.3.10 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG | 322.2327 | 6.46 | 8.1811 | 2636.23
4.3.13 | SINAPI | 91004 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. | M² | 462.9758 | 12.79 | 16.1976 | 7499.1152
4.3.14 | SINAPI | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | M² | 113.72 | 5.24 | 6.6361 | 754.6565
4.3.15 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | M² | 38.7 | 60.86 | 77.0749 | 2982.7998
4.3.16 | SETOP | EST-MET-010 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER (INCLUI PILARES, TRAMAS, SEM COBERTURA) | KG | 618.8 | 10.5 | 13.2975 | 8228.5023
4.3.17 | COMPOSIÇÃO | _ | FABRICAÇÃO DE BRISE SOLEI VERTICAL DE CONCRETO ARMADO, 0,05x0,30x4,25. | UNID | 7 | 316.5699 | 400.9137 | 2806.3956
4.3.18 | SINAPI | 87469 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 62.642 | 65.19 | 82.5586 | 5171.634
65012.2215
4.4 |  |  | Estrutura Metalica - Içamento das Bombas
4.4.1 | SINAPI | 73970/1 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 474.24 | 10.77 | 13.6395 | 6468.3733
4.4.2 | SINAPI | 10743 | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T | UNID | 2 | 658.79 | 834.3114 | 1668.6228
8136.9961
4.5 |  |  | Esquadrias
4.5.1 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M² | 38.63 | 321.97 | 407.7525 | 15751.4778
4.5.2 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, INCLUSIVE PINTURA. | M² | 6.19 | 234.47 | 296.9398 | 1838.0576
4.5.3 | SINAPI | 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO | M | 16.68 | 61.38 | 77.7335 | 1296.5943
18886.1298
4.6 |  |  | Acabamentos, Pinturas e Impermeabilizações
4.6.1 | SINAPI | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS - FUNDO E PAREDES EM CONCRETO ARMADO | M² | 111.87 | 9.42 | 11.9298 | 1334.5834
4.6.2 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | M² | 170.51 | 6.76 | 8.5611 | 1459.7475
4.6.3 | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL | M² | 83.63 | 4.38 | 5.547 | 463.8925
4.6.4 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS / EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 170.51 | 28.47 | 36.0553 | 6147.7827
4.6.5 | SINAPI | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M² | 83.63 | 36.91 | 46.7439 | 3909.195
4.6.6 | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | M² | 83.63 | 28.77 | 36.4352 | 3047.075
4.6.7 | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. | UN | 62.642 | 3.01 | 3.812 | 238.7884
4.6.8 | SINAPI | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | UN | 83.63 | 3.26 | 4.1286 | 345.2716
4.6.9 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M² | 120.68 | 2.25 | 2.8495 | 343.8737
4.6.10 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 62.642 | 8.51 | 10.7773 | 675.1128
4.6.11 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 120.68 | 10.863 | 13.7572 | 1660.2224
4.6.12 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M² | 83.63 | 9.6 | 12.1577 | 1016.7508
4.6.13 | SETOP | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M² | 0.38 | 207.23 | 262.4423 | 99.7281
4.6.14 | SINAPI | 72139 | BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECÂNICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO | M² | 1.72 | 435.91 | 552.0495 | 949.5251
4.6.15 | COTAÇÃO | - | ELEMENTO VAZADO COBOGÓ TACO CHINÊS 39X39X7CM | UN | 282 | 18 | 22.7957 | 6428.3987
4.6.16 | SETOP | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M² | 0.48 | 204.38 | 258.833 | 124.2398
4.5.4 | SINAPI | 83696/1 | PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO | M² | 38.63 | 4.96 | 6.2815 | 242.6541
28486.8419
4.7 |  |  | Instalações Hidraulica - Conexões e Tubulações
4.7.1 |  |  | Serviços
4.7.1.1 | SINAPI | 73834/3 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV | UN | 2 | 577.36 | 731.186 | 1462.372
4.7.1.2 | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM | KG | 3625.26 | 1.54 | 1.9503 | 7070.3526
8532.7246
4.7.2 |  |  | Materiais | [5 empty] | Tabela Peso
4.7.2.1 | DEMSUR | COTAÇÃO | TUBO FLANGE / PONTA PN-10 DN-250MM L=1,76M | UN | 2 | 2063.1 | 2505.8413 | 5011.6825 | 45.4 | 90.8
4.7.2.2 | SINAPI | 73884/6 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250 | UN | 2 | 648,20 | #VALUE! | #VALUE! | 97.7 | 195.4
4.7.2.3 | SINAPI | 73884/4 | TUBO FLANGEADO PN-10 DN-250MM L = 6,00M | UN | 4 | 457.55 | 555.7402 | 2222.9609 | 45.4 | 1089.6
4.7.2.4 | DEMSUR |  | JUNTA DE DESMONTAGEM PN-10 DN-250MM | UN | 2 | 2820 | 3425.172 | 6850.344 | 47 | 94
4.7.2.5 | COTAÇÃO | _ | REDUÇÃO FLANGEADO PN-10 DN-250MM X DN-200MM | UN | 2 | 670.13 | 813.9399 | 1627.8798 | 30 | 60
4.7.2.6 | COTAÇÃO | _ | CONJUNTO MOTO-BOMBA ANFIBIA 40CV - FORNECIMENTO | UN | 2 | 81212.12 | 98640.241 | 197280.4819 |  | 0
4.7.2.7 | DEMSUR | COTAÇÃO | REDUÇÃO FLAGEADA PN-10 DN-300 MM X DN-200MM | UN | 2 | 1352 | 1352 | 2704 | 58 | 116
4.7.2.8 | DEMSUR | COTAÇÃO | JUNTA DE DESMONTAGEM PN-10 DN-300MM | UN | 2 | 4119.43 | 5003.4597 | 10006.9194 | 79 | 158
4.7.2.9 | DEMSUR | COTAÇÃO | TUBO FLAGEADO PN-10 DN-300MM, L=0,20M | M | 3 | 2147.07 | 2607.8312 | 7823.4937 | 57.1 | 34.26
4.7.2.10 | DEMSUR | COTAÇÃO | VÁLVULA DE RETENÇÃO AXIAL DE FECHAMENTO RÁPIDO PN-40 BAR DN-300MM | UN | 3 | 6862 | 8334.5852 | 25003.7556 |  | 0
4.7.2.11 | DEMSUR | COTAÇÃO | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA CABEÇOTE PN-10, DN-300, CORPO CURTO | UN | 2 | 3768 | 4576.6128 | 9153.2256 | 174 | 348
4.7.2.12 | DEMSUR | COTAÇÃO | TÊ DE REDUÇÃO F.F. FLANGEADO PN-10 DN-300MM X DN-100MM | UN | 2 | 2167.3 | 2632.4026 | 5264.8052 | 92 | 184
4.7.2.13 | DEMSUR | COTAÇÃO | VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA PN-10, DN-100MM | UN | 2 | 1304.18 | 1584.057 | 3168.1141 | 52 | 104
4.7.2.14 | DEMSUR | COTAÇÃO | CURVA 45º FLANGEADA PN-10, DN-300MM | UN | 1 | 1963.12 | 2384.4056 | 2384.4056 | 74 | 74
4.7.2.15 | DEMSUR | COTAÇÃO | FLANGE CEGO PN-10, DN-300MM, COM ABERTURA DE ROSCA DN-12´´ | UN | 1 | 576.96 | 700.7756 | 700.7756 | 24 | 24
4.7.2.16 | DEMSUR | COTAÇÃO | TUBO PONTA/PONTA PN-10, DN-300MM, L=1,07M | UN | 1 | 1668 | 2025.9528 | 2025.9528 | 57.1 | 57.1
4.7.2.17 | DEMSUR | COTAÇÃO | JUNÇÃO FLANGEADA PN-10, DN-300MM | UN | 1 | 2960 | 3595.216 | 3595.216 | 111 | 111
4.7.2.18 | DEMSUR | COTAÇÃO | TUBO PONTA/PONTA PN-10, DN-300MM, L=1,18M | UN | 1 | 1763.76 | 2142.2629 | 2142.2629 | 57.1 | 57.1
4.7.2.19 | DEMSUR | COTAÇÃO | TUBO FLANGEADO PN-10, DN-300MM, L=6,00M | UN | 1 | 7097.65 | 8620.8057 | 8620.8057 | 57.1 | 342.6
4.7.2.20 | DEMSUR | COTAÇÃO | JUNÇÃO FLANGEADA C/ REDUÇÃO PN-10, DN-300MM X DN-250MM | UN | 1 | 636.65 | 773.2751 | 773.2751 | 140.4 | 140.4
4.7.2.21 | DEMSUR | COTAÇÃO | REDUÇÃO FLAGEADA PN-10 DN-300 MM X DN-150MM | UN | 1 | 1194 | 1450.2324 | 1450.2324 | 52 | 52
4.7.2.22 | DEMSUR | COTAÇÃO | CURVA 45º FLANGEADA PN-10, DN-250MM | UN | 1 | 1697.55 | 2061.8442 | 2061.8442 | 17 | 17
4.7.2.23 | DEMSUR | COTAÇÃO | TÊ DE REDUÇÃO F.F. FLANGEADO PN-10 DN-250MM X DN-100MM | UN | 1 | 1551 | 1883.8446 | 1883.8446 | 67 | 67
4.7.2.24 | DEMSUR | COTAÇÃO | VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA CABEÇOTE PN-10, DN-100MM | UN | 2 | 1600 | 1943.36 | 3886.72 | 21.5 | 43
4.7.2.25 | DEMSUR | COTAÇÃO | PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA, D=20MM E L=90MM | UN | 30 | 7.5 | 9.1095 | 273.285 | 2.7 | 81
4.7.2.26 | DEMSUR | COTAÇÃO | PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA, D=16MM E L=75MM | UN | 30 | 5.9 | 7.1661 | 214.9842 | 1.4 | 42
4.7.2.27 | SINAPI | 10407 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 458.61 | 557.0277 | 557.0277 | 21.5 | 21.5
4.7.2.28 | SINAPI | 6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | 1 | 439.85 | 534.2418 | 534.2418 | 21.5 | 21.5
#VALUE!
4.8 |  |  | Cobertura
4.8.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTI CORROSIVO | M² | 32.89 | 34.98 | 44.2997 | 1457.0178
4.8.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M² | 32.89 | 37.84 | 47.9217 | 1576.1451
4.8.3 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 12.9 | 64.75 | 82.0013 | 1057.8173
4.8.4 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | M | 26.13 | 41.57 | 52.6455 | 1375.6268
4.8.5 | SINAPI | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN | 1 | 41.44 | 52.4809 | 52.4809
4.8.6 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UN | 6 | 23.76 | 30.0904 | 180.5423
5699.6301
|  |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | #VALUE!
5 |  |  | REDE ADUTORA
5.1 |  |  | Serviços
5.1.1 | SINAPI | 89908 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. | M³ | 201.6 | 10.99 | 13.9181 | 2805.882
5.1.2 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | M³ | 201.6 | 0.89 | 1.1271 | 227.2279
5.1.3 | SINAPI | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | M² | 201.6 | 4.62 | 5.8509 | 1179.5428
5.1.4 | SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M³ | 183.7962 | 11.26 | 14.26 | 2620.9341
5.1.5 | SINAPI | 74005/2 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 183.7962 | 5.22 | 6.6108 | 1215.0334
5.1.6 | SINAPI | 97136 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 252 | 4.62 | 5.8509 | 1474.4285
9523.0488
5.2 |  |  | Materiais
5.2.1 | SINAPI | 9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 252 | 333.49 | 405.057 | 102074.3524
5.2.2 | DEMSUR | COTAÇÃO | CURVA 11° 15' F°F° BOLSA JE2GS DN 300MM - COM ANEL DE BORRACHA - REQUISITOS SEGUNDO NBR 7675/2005 | UNID | 2 | 2300 | 2793.58 | 5587.16
5.2.3 | DEMSUR | COTAÇÃO | CURVA 45° F°F° BOLSA JE2GS DN 300MM - COM ANEL DE BORRACHA - REQUISITOS SEGUNDO NBR 7675/2005 | UNID | 3 | 2700 | 3279.42 | 9838.26
5.2.4 | DEMSUR | COTAÇÃO | CURVA 90° F°F° BOLSA JE2GS DN 300MM - COM ANEL DE BORRACHA - REQUISITOS SEGUNDO NBR 7675/2005. | UNID | 2 | 2500 | 3036.5 | 6073
5.2.5 | DEMSUR | COTAÇÃO | REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA JE2GS DN300MM X DN150MM - COM ANEL DE BORRACHA REQUISITOS SEGUNDO NORMA NBR 7675/2005. | UNID | 1 | 964.91 | 1171.9797 | 1171.9797
5.2.6 | DEMSUR | COTAÇÃO | REDUÇÃO FºFº DUCTIL, DN-300MM X DN-250MM, - CONFORME CONRMA NBR 15.420/2006 PARA ESGOTO, COM PONTA E BOLSA, BOLSA MODELO JE2GS CONFORME NBR 13.747/1996, COM ANEL DE BORRACHA NITRÍLICA PARA JUNTA ELÁSTICA CONFORME NBR 7676/1996. REVESTIDA EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA EPOXI NA COR VERMELHO CONFORME NBR 15.420/2006. | UNID | 1 | 855.49 | 1039.0782 | 1039.0782
5.2.7 | DEMSUR | COTAÇÃO | TE FºFº COM BOLSA JE2GS DN 300MM X DN 300MM, REQUISITOS SEGUNDO NBR7675/2005 - COM ANEL DE BORRACHA. | UNID | 1 | 1412 | 1715.0152 | 1715.0152
127498.8454
|  |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | 137021.8942
6 |  |  | BALSA - CAPTAÇÃO
6.1 | COMPOSIÇÃO | CE-004 | MANGOTE FLEXIVEL DN-250MM | UNID | 1 | 11731.76 | 14249.3957 | 14249.3957
6.2 | DEMSUR | COTAÇÃO | TUBO DE FERRO FUNDIDO DúCTIL K7, PONTA E BOLSA JE2GS DN 250 | M | 2 | 604 | 733.6184 | 1467.2368
6.3 | DEMSUR | COTAÇÃO | CURVA 90° F°F° BOLSA JE2GS DN 250MM - COM ANEL DE BORRACHA - Requisitos segundo NBR 7675/2005. | UNID | 2 | 732.69 | 889.9253 | 1779.8505
6.4 | COMPOSIÇÃO | CE-007 | BALSA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DE MANGOTE DN 250MM, PLATAFORMA 1,50X1,50M, ESTRUTURADA EM PERFIS METÁLICOS TIPO U. CONJUNTO SUSTENTADO POR DOIS FLUTUADORES EM CHAPA DE AÇO E PINTADOS COM TINTA RESISTENTE ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO. DEVERÁ SER CAPAZ DE SUPORTAR UM CONJUNTO DE MANGOTE, VÁLVULA PÉ DE CRIVO, ADAPTADORES E UMA CURVA 90°. | UNID | 2 | 12798.48 | 15545.0338 | 31090.0676
6.5 | COTAÇÃO |  | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO, FLANGE COM 12 FUROS 250MM (10 POLEGADAS) | UNID | 2 | 3320.78 | 4033.4194 | 8066.8388
6.6 | COMPOSIÇÃO | CE-002 | ESTAIO EM CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M | 53.46 | 35.02 | 42.5353 | 2273.9367
6.7 | COMPOSIÇÃO | CE-003 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMACAO | M³ | 1 | 842.38 | 1023.1547 | 1023.1547
|  |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | 59950.4809
7 |  |  | URBANIZAÇÃO
7.1 |  |  | Serviços Diversos
7.1 | SINAPI | 73787/001 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | M² | 71.42 | 186.24 | 235.8599 | 16845.1157
16845.1157
7.2 |  |  | Portões
7.2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M. | m³ | 1.47 | 58.86 | 74.5421 | 109.58
7.2.2 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.0735 | 227.67 | 288.3281 | 21.19
7.2.3 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.014 | 269.18 | 340.8976 | 345.67
7.2.4 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 1.0875 | 160.49 | 203.2494 | 221.03
7.2.5 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 72.37 | 6.46 | 8.1811 | 592.07
7.2.6 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 72.37 | 6.3 | 7.9785 | 577.4
7.2.7 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 6 | 87.54 | 110.8633 | 665.18
7.2.8 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, INCLUSIVE PINTURA - PEDRESTE. | m² | 2.1 | 234.47 | 296.9398 | 623.57
7.2.9 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, INCLUSIVE PINTURA - VEICULOS. | m² | 10.5 | 234.47 | 296.9398 | 3117.87
7.2.10 | SINAPI | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² | 415.88 | 12.66 | 16.033 | 6667.81
7.2.11 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. | unid | 5 | 103.67 | 131.2908 | 656.45
13597.82
|  |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | 30442.9357
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | SINAPI | 99808 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1065.99 | 2.5 | 3.1661 | 3375.0043
|  |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | 3375.0043
TOTAL GERAL | [7 empty] | #VALUE!
___________________________________________________________ Jorge Célio Fraga Godinho Engenheiro Civil CREA RJ - 2014140455/D

## Memoria de Calculo
DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO
MÉMORIA DE CALCULO: |  |  | OBRAS CIVIS |  |  |  | Referência do orçamento: Julho de 2019
LOCAL: |  |  | MURIAÉ - MG |  |  |  | Data: 08/08/2019
PROJETO: |  |  | SETOR TÉCNICO DEMSUR | FONTE: SINAPI; SETOP; DEMSUR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | EQUAÇÃO | DADOS P/ CALCULO
B | CONSTRUÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO PRETO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS | % | 0.5 | PERCENTUAL DE 0,50% DO VALOR TOTAL ORÇADO
1.2 | SINAPI | 93584 | BARRACÃO DE EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m² | 6 | ÁREA DEPOSITO DE FERRAMENTAS | 2 |  | 3
1.3 | SETOP | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 | MESES PARA EXECUÇÃO DA OBRA | 3
1.4 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | ÁREA QUADRADA DA PLACA | 2 |  | 3
1.5 | SETOP | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UNID. | 1 | QUANTIDADE DE LIGAÇÃO PROVISORIA | 1
1.6 | SINAPI | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | QUANTIDADE DE LIGAÇÃO PROVISORIA | 1
1.7 | SINAPI | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 596.46 | ÁREA DEMARCADA EM PROJETO | 596.46
2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO
2.1 | SETOP | PROJ-EXE-095 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | UNID. | 1 | QUANTIDADE DE PRANCHAS DE PROJETO EXECUTIVO PARA ESTRUTURA METALICA | 1
3 |  |  | CONTENÇÃO - MURO DE GABIÃO E ATERRO
3.1 | SINAPI | 89908 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. | m³ | 80 | COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA | 20 | 2 | 2
3.2 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | m³ | 104 | VOL. ESCAVAÇÃO JÁ CONSTANDO A TAXA DE EMPOLAMENTO DE 1,30 | 104
3.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | m³ | 122.43 | VOL. ATERRO AO REDOR DO EDIFÍCIO. ALTURA DE 1,00M. | 122.43 | * | 1
3.4 | SINAPI | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 60 | COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA | 20 | 2 | 1.5
4 |  |  | CONSTRUÇÃO - CASA DE BOMBA E REDE ADUTORA
4.1 |  |  | Serviços Preliminares
4.1.1 | SINAPI | 73992/1 | LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 96.47 | ÁREA DE IMPLANTAÇÃO | 10.9 |  | 8.85
4.2 |  |  | Movimento de Terra
4.2.1 | SINAPI | 89908 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. | m³ | 81.22 | COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA | 58.015 | * | 1.4
4.2.2 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | m³ | 105.59 | VOL. ESCAVAÇÃO JÁ CONSTANDO A TAXA DE EMPOLAMENTO DE 1,30 | 81.22 |  | 1.3
4.2.3 | SINPAI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. | m | 58.015 | ÁREA QUADRADA DA CASA DE BOMBA | 58.015
4.3 |  |  | Fundações e Estruturas
4.3.1 | SINPAI | 90877 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | m | 120 | QUANTIDADE DE FUROS X ALTURA ESTACA | 24 | * | 5
4.3.2 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.04 | ÁREA BASE DAS SAPATASS E VIGAS BALDRAMES X ALTURA DE 5CM | 20.894 |  | 0.05
4.3.3 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 1.04 | VOLUME DO CONCRETO MAGRO | 1.04
4.3.4 | SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 14.7439 | VOLUME PAREDES, LAJE DE FUNDO, PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL + VOLUME DA PROJEÇÃO DE CONCRETO DA FACHADA | 14.7439
4.3.5 | SINAPI | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. | kg | 1447.9653 | CONFORME QUADRO DE AÇOS NO PROJETO ESTRUTURAL + FERRAGEM REFERENTE AO VOLUME ARQUITETONICO PROJETADO DA FACHADA | 332.6083 | * | 3.234
4.3.6 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. | kg | 81.3384 | CONFORME QUADRO DE AÇOS NO PROJETO ESTRUTURAL | 15.6 | * | 5.214
4.3.7 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. | kg | 1025.9908 | CONFORME QUADRO DE AÇOS NO PROJETO ESTRUTURAL | 125.975 | * | 8.1444
4.3.8 | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. | kg | 440.0332 | CONFORME QUADRO DE AÇOS NO PROJETO ESTRUTURAL | 34.6167 | * | 12.7116
4.3.9 | SINAPI | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. | kg | 40.9649 | CONFORME QUADRO DE AÇOS NO PROJETO ESTRUTURAL | 1.9667 | * | 20.8296
4.3.10 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. | kg | 322.2327 | CONFORME QUADRO DE AÇOS NO PROJETO ESTRUTURAL | 158.5167 | * | 2.0328
4.3.13 | SINAPI | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 462.9758 | ÁREA QUADRADA CONFORME QUADRO DE AÇOS NO PROJETO ESTRUTURAL + FORMA ESCADA DE ACESSO | 444.05 | + | 18.9258
4.3.14 | SINAPI | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | m² | 113.72 | ÁREA EM CONTATO COM O SOLO, LAJE DE FUNDO E PASSEIO | 113.72
4.3.15 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | m² | 38.7 | ÁREA DA CALÇADA NO ENTORNO DA CASA DE BOMBA: ÁREA | 38.7
4.3.16 | SETOP | EST-MET-010 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER (INCLUI PILARES, TRAMAS, SEM COBERTURA) | KG | 618.8 | COMPRIMENTO DAS PÉRGOLAS X VALOR EM KG/M | 47.6 | x | 13
4.3.17 | COMPOSIÇÃO |  | FABRICAÇÃO DE BRISE SOLEI VERTICAL DE CONCRETO ARMADO, 0,05x0,30x4,25. | UNID. | 2215.9895 | QUANTIDADE DE PROJETO | 2215.9895
4.3.18 | SINAPI | 87469 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 62.642 | ÁREA DO PROJETO, DISCONTANDO AS PAREDES QUE DERAM LUGAR AOS PAINEIS DE COBOGÓS E DETALHES ARQUITETÔNICOS | 62.642
4.4 |  |  | Estrutura Metacalica - Içamento da Bomba
4.4.1 | SINAPI | 73970/1 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 474.24 | COMPRIMENTO DE PROJETO X DUAS BARRAS X PESO POR KG | 13 | 2 | 18.24
4.4.2 | SINAPI | 773661 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UNID. | 2 | QUANTIDADE DE PEÇAS EM PROJETO | 2
4.5 |  |  | Esquadrias
4.5.1 | SINAPI | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA | m² | 38.63 | COMPRIMENTO DE PROJETO X ALTURA | 38.63 |  | 1
4.5.2 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, INCLUSIVE PINTURA. | m² | 6.19 | SOMA DAS ÁREAS DAS PORTAS | 3.99 | + | 2.2
4.5.3 | SINAPI | 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO | m | 16.68 | ACESSO A ÁREA EXTERNA DO ANDAR SUPERIOR E ESCADAS ARTICULADAS PARA ACESSO A BALSA. | 4.1 | 2 | 6.29
4.6 |  |  | Acabamentos, Pinturas e Impermeabilizações
4.6.1 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS - FUNDO E PAREDES EM CONCRETO ARMADO | m² | 111.87 | ÁREA DO PROJETO | 111.87
4.6.2 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 170.51 | ÁREA DO PROJETO (internas e externas discontando os vãos) | 170.51
4.6.3 | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL | m² | 83.63 | ÁREA DO PROJETO | 83.63
4.6.4 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS / EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 170.51 | ÁREA DO PROJETO | 170.51
4.6.5 | SINAPI | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 83.63 | ÁREA DO PROJETO | 83.63
4.6.6 | SINAPI | 73922/005 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | m² | 83.63 | ÁREA DO PROJETO | 83.63
4.6.7 | SINAPI | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 62.642 | ÁREA DAS PAREDES INTERNAS | 62.642
4.6.8 | SINAPI | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | m² | 83.63 | ÁREA DO PROJETO | 83.63
4.6.9 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 120.68 | ÁREA EXTERNA + ÁREA INTERNA DO MEIO MURO DA VARANDA | 120.68
4.6.10 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 62.642 | ÁREA DO PROJETO | 62.642
4.6.11 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 120.68 | ÁREA DO PROJETO | 120.68
4.6.12 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 83.63 | ÁREA DO PROJETO | 83.63
4.6.13 | SETOP | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 0.38 | MEDIDAS DAS PORTAS X PROFUNDIDADE | 1 | 0.9 | 0.2
4.6.14 | SINAPI | 72139 | BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECÂNICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO | M² | 1.72 | QUANTIDADES INDICADAS EM PROJETO | 0.04 | x | 43
4.6.15 | COTAÇÃO |  | ELEMENTO VAZADO COBOGÓ TACO CHINÊS 39X39X7CM | UN | 282 | QUANTIDADES INDICADAS EM PROJETO | 156 | + | 126
4.6.16 | SETOP | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 0.48 | MEDIDA DE LARGURA DOS VÃOS DAS ESQUADRIAS X LARGURA DA PEÇA | 2.2 | x | 0.22
4.7 |  |  | Instalações Hidraulica - Conexões e Tubulações
4.8 |  |  | Cobertura
4.8.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTI CORROSIVO | m² | 32.89 | ÁREA DE PROJETO | 32.89
4.8.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 32.89 | ÁREA DE PROJETO | 32.89
4.8.3 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 12.9 | MEDIDAS DE PROJETO | 12.9
4.8.4 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | m | 26.13 | MEDIDAS DE PROJETO | 26.13
4.8.5 | SINAPI | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN | 1 | QUANTIDADE DE PROJETO | 1
4.8.6 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UN | 6 | QUANTIDADE DE PROJETO | 6
5 |  |  | REDE ADUTORA
5.1 |  |  | Serviços
5.1.1 | SINAPI | 89908 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. | UN | 201.6 | QUANTIDADE DE PROJETO | 201.6
5.1.2 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | UN | 201.6 | QUANTIDADE DE PROJETO | 201.6
5.1.3 | SINPAI | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | UN | 201.6 | QUANTIDADE DE PROJETO | 201.6
5.1.4 | SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | UN | 183.7962 | QUANTIDADE DE PROJETO | 183.7962
5.1.5 | SINAPI | 74005/2 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | UN | 183.7962 | QUANTIDADE DE PROJETO | 183.7962
5.1.6 | SINAPI | 97136 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | UN | 252 | QUANTIDADE DE PROJETO | 252
5.2 |  |  | Materiais
5.2.1 | SINAPI | 9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | UN | 252 | QUANTIDADE DE PROJETO | 252
6 |  |  | Balsa
6.1 | COTAÇÃO |  | MANGOTE FLEXIVEL DN-250MM | UN | 1 | QUANTIDADE DE PROJETO | 1
6.2 | DEMSUR 021/2017 |  | TUBO FERRO FUNDIDO - DN-250 | m | 2 | QUANTIDADE DE PROJETO | 2
6.3 | DEMSUR 021/2017 |  | JOELHO 90 GRAUS, FºFº - DN-250 | UN | 2 | QUANTIDADE DE PROJETO | 2
6.4 | COMPOSIÇÃO |  | BALSA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DE MANGOTE DN 250MM, PLATAFORMA 1,50X1,50M, ESTRUTURADA EM PERFIS METÁLICOS TIPO U. CONJUNTO SUSTENTADO POR DOIS FLUTUADORES EM CHAPA DE AÇO E PINTADOS COM TINTA RESISTENTE ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO. DEVERÁ SER CAPAZ DE SUPORTAR UM CONJUNTO DE MANGOTE, VÁLVULA PÉ DE CRIVO, ADAPTADORES E UMA CURVA 90°. | UN | 2 | QUANTIDADE DE PROJETO | 2
6.5 | CE-002 |  | ESTAIO EM CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M | 53.46 | QUANTIDADE DE PROJETO | 53.46
6.6 | CE-003 |  | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMACAO | M³ | 1 | QUANTIDADE DE PROJETO | 1
7 |  |  | URBANIZAÇÃO
7.1 |  |  | Serviços Diversos
7.1.1 |  | 73787/001 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | m | 71.42 | PERIMETRO DE PROJETO | 71.42
7.2 |  |  | Portões
7.2.1 | SINAPI 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M. | m³ | 1.47 | ESCAVAÇÃO SAPATAS - QUANTIDADE X ÁREA X ALTURA DA SAPATA | 1.47
7.2.2 | SINPAI 94962 |  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.0735 | QUANTIDADE X ÁREA DA SAPATA X ALTURA | 0.0735
7.2.3 | SINPAI 94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.014 | VOL. DE CONCRETO PARA SAPATAS DE 3 X 0,60 X 0,60 X 0,30 + VOL. PILARES DE 3 X 0,20 X 0,20 X 3,50 m + VIGA 6,75 X 0,2*0,20 | 1.014
7.2.4 | SINAPI 92873 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 1.0875 | VOLUME DO CONCRETO 20 MPA + CONCRETO MAGRO | 1.0875
7.2.5 | SINAPI 92791 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 72.37 | AÇO DOS ESTRIBOS DAS 3 COLUNAS - QUANTIDADE DE VARAS X PESO P/ M | 72.37
7.2.6 | SINAPI 92793 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 72.37 | AÇO LONGITUDINAL DAS 3 SAPATAS E 3 COLUNAS - QUANTIDADE DE VARAS X PESO P/ M | 72.37
7.2.7 | SINAPI 92269 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 6 | ÁREA SEÇÃO DOS PILARES DE APOIO DOS PORTÕES | 6
7.2.8 | SINAPI 68054 |  | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, INCLUSIVE PINTURA - PEDRESTE. | m² | 2.1 | BASE X ALTURA | 2.1
7.2.9 | SINAPI 68054 |  | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, INCLUSIVE PINTURA - VEICULOS. | m² | 10.5 | BASE X ALTURA | 10.5
7.2.10 | 85180 |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 12,18 | m² | 415.88 | ÁREA DESTINADA A PLANTIO DE ACORDO COM PROJETO | ÁREA DOS TALUDES: 81,09M² E DEMAIS ÁREAS: 334,79M²
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | SINAPI 9537 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1065.99 | ÁREA TOTAL TERRENO | 1065.99
___________________________________________________________ Jorge Célio Fraga Godinho Engenheiro Civil CREA RJ - 2014140455/D

## Composições
DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO
ORÇAMENTO: |  |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTO |  |  |  | Referência do orçamento: 07 de 2019
LOCAL: |  |  | MURIAÉ - MG |  |  |  | Data: 29/03/2019
PROJETO: |  |  | SETOR TÉCNICO DEMSUR | FONTE: SINAPI
Item | Fonte | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unitario (R$) Simples | Preço Total (R$)
1 | COMPOSIÇÃO | CE-001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | M |  |  | #VALUE!
1.1 | SINAPI | 3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 1 | 321,03 | #VALUE!
1.2 | SINAPI | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 2.1 | 145,61 | #VALUE!
1.3 | SINAPI | 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 958,00 | #VALUE!
1.4 | SINAPI | 11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | 1 | 11,44 | #VALUE!
1.5 | SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16,70 | #VALUE!
2 | COMPOSIÇÃO | CE-001 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 |  |  | 49.17
2.1 | SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.039 | 128.04 | 4.9936
2.2 | SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.051 | 47.98 | 2.447
2.3 | SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.006 | 166.54 | 0.99924
2.4 | SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.003 | 34.17 | 0.10251
2.5 | SINAPI | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 1.25 | 28.66 | 35.825
2.6 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.049 | 13.73 | 0.67277
2.27 | SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.094 | 24.69 | 2.3209
2.8 | SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.087 | 20.75 | 1.8053
3 | COMPOSIÇÃO | CE-002 | ESTAIO EM CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M |  |  | 35.02
3.1 | SINAPI | 42655 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | KG/M | 0.61 | 18.97 | 11.5717
3.2 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.43 | 9.715
3.3 | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.73 | 13.73
4 | COMPOSIÇÃO | CE-003 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMACAO | M³ |  |  | 842.38
4.1 | SINAPI | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 1 | 298.38 | 298.38
4.2 | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 80 | 6.8 | 544
5 | COMPOSIÇÃO | CE-004 | MANGOTE FLEXIVEL DN-250MM | M |  |  | 11731.76
5.1 | COTAÇÃO |  | MANGOTE FLEXIVEL DN-250MM | M | 12 | 976 | 11712
5.2 | SINAPI | 91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM | UNID | 4 | 4.94 | 19.76
5.3 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 19.43 | 466.32
5.4 | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 13.73 | 329.52
6 | COMPOSIÇÃO | CE-005 | CERCA EM MOUROES DE CONCRETO CURVO ALTURA LIVRE 2,60M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR / LOGANGULAR FIO 2,77MM (12 BWG) E MALHA QUADRADA 8X8CM, H = 2 M | M |  |  | 89.65
6.1 | SINAPI | 335 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.15 | 9.47 | 1.4205
6.2 | SINAPI | 343 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M) | M | 2.2 | 0.29 | 0.638
6.3 | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0168 | 63.33 | 1.0639
6.4 | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4.64 | 0.37 | 1.7168
6.5 | SINAPI | 36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO,10 X 10 CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M PINTADO DE BRANCO | UN | 0.4 | 28.09 | 11.236
6.6 | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.013 | 58.35 | 0.75855
6.7 | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.013 | 58.35 | 0.75855
6.8 | SINAPI | 10927 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 2.1 | 14.49 | 30.429
6.9 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 19.43 | 15.544
6.10 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 13.73 | 26.087
7 | COMPOSIÇÃO | CE-006 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 7X40X40CM (ESPESSURA 7CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 |  |  | #VALUE!
7.1 | SINAPI | 666 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | UN | 6.25 | 7.46 | 46.625
7.2 | SINAPI | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.785 | 1,58 | #VALUE!
7.3 | SINAPI | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.0094 | 33,66 | #VALUE!
7.4 | SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.0098 | 356,47 | #VALUE!
7.5 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6900000 | 19,43 | #VALUE!
7.6 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8450000 | 13,73 | #VALUE!
8 | COMPOSIÇÃO | CE-007 | BALSA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DE MANGOTE DN 250MM, PLATAFORMA 1,50X1,50M, ESTRUTURADA EM PERFIS METÁLICOS TIPO U. CONJUNTO SUSTENTADO POR DOIS FLUTUADORES EM CHAPA DE AÇO E PINTADOS COM TINTA RESISTENTE ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO. DEVERÁ SER CAPAZ DE SUPORTAR UM CONJUNTO DE MANGOTE, VÁLVULA PÉ DE CRIVO, ADAPTADORES E UMA CURVA 90°. | UNID |  |  | 12798.48
8.1 | SINAPI | 10965 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 | UN | 9 | 43.44 | 390.96
8.2 | SINAPI | 1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | 122.7 | 6.74 | 826.998
8.3 | SINAPI | 12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) - PARA FLUTUADOR | M² | 14.84 | 581.1 | 8623.524
8.4 | SINAPI | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M² | 14.84 | 42.37 | 628.7708
8.5 | SINAPI | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA | M² | 4.5 | 321.97 | 1448.865
8.6 | SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 24 | 21.69 | 520.56
8.7 | SINAPI | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 24 | 14.95 | 358.8
9 | COMPOSIÇÃO | CE-008 | FABRICAÇÃO DE BRISE SOLEI VERTICAL DE CONCRETO ARMADO, 0,05x0,30x4,25. | UNID | 7 unidades |  | 316.5699
9.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | M² | 2.99 | 92.58 | 276.8142
9.2 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 0.06375 | 286.85 | 18.2867
9.3 | SINAPI | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. | Kg | 1.0187 | 7.04 | 7.1717
9.4 | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. | Kg | 2.227 | 6.42 | 14.2973

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
| DEMSUR: | DEPTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO |  |  | OBRA: | OBRAS CIVIS
| Município: | MURIAÉ -MG |  |  | Data da elaboração do orçamento: |  |  |  | 2019-08-08
[5 empty] | %Mês - 01 |  | %Mês - 02 |  | %Mês - 03 |  | %Mês - 04
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS | % | SIMPL | ACUM. | SIMPL | ACUM. | SIMPL | ACUM. | SIMPL | ACUM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #VALUE! | #VALUE! | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2 | PROJETO EXECUTIVO |  | 1765.0741 | #VALUE! | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3 | CONTENÇÃO - MURO DE GABIÃO |  | 30262.2156 | #VALUE! | 70 | 70 | 30 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
4 | CONSTRUÇÃO - CASA DE BOMBA E REDE ADUTORA |  | #VALUE! | #VALUE! | 20 | 20 | 30 | 50 | 30 | 80 | 20 | 100
5 | REDE ADUTORA |  | 137021.8942 | #VALUE! | 20 | 20 | 30 | 50 | 30 | 80 | 20 | 100
6 | BALSA - CAPTAÇÃO |  | 59950.4809 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100
7 | URBANIZAÇÃO |  | 30442.9357 | #VALUE! | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100
8 | SERVIÇOS COMPEMENTARES |  | 3375.0043 | #VALUE! | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100
0
TOTAL EM PERCENTUAL |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL EM REAIS |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2019-08-08 |  |  | Engº Jorge Célio Fraga Godinho
CREA RJ 2014140455/D
Note on B25: Entre com a Data

## BDI SERV.
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR
PROJETO: OBRAS CIVIS
CIDADE: MURIAÉ |  |  | 2019-03-29
Item | Descrição | Percentual | Valor
01.00 | CUSTOS INDIRETOS | 8.09% | #VALUE!
01.01 | Administração central | 4.7% | #VALUE!
01.02 | Garantias e seguros | 1% | #VALUE!
01.03 | Riscos | 1% | #VALUE!
01.04 | EPI e ferramentas | 1.39% | #VALUE!
Percentuais incidentes sobre o custo direto
02.00 | TRIBUTOS | 6.65% | #VALUE!
02.01 | Cofins | 3% | #VALUE!
02.02 | Pis/Pasep | 0.65% | #VALUE!
02.03 | Iss | 3% | #VALUE!
Percentuais incidentes sobre o preço de venda
03.00 | LUCRO LÍQUIDO | 8% | #VALUE!
Percentual incidente sobre o preço de venda
04.00 | PREÇO DE VENDA |  | #VALUE!
05.00 | BDI | 26.64%
Planilha elaborada conforme proferido no acordão 2622/2013 do
Tribunal de Contas da União - TCU

## BDI INSUM.
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR
PROJETO: OBRAS CIVIS
CIDADE: MURIAÉ |  |  | 2019-03-29
Item | Descrição | Percentual | Valor
01.00 | CUSTOS INDIRETOS | 7.31% | #VALUE!
01.01 | Administração central | 4.49% | #VALUE!
01.02 | Garantias e seguros | 0.82% | #VALUE!
01.03 | Riscos | 0.89% | #VALUE!
01.04 | EPI e ferramentas | 1.11% | #VALUE!
Percentuais incidentes sobre o custo direto
02.00 | TRIBUTOS | 3.65% | #VALUE!
02.01 | Cofins | 3% | #VALUE!
02.02 | Pis/Pasep | 0.65% | #VALUE!
02.03 | Iss |  | #VALUE!
Percentuais incidentes sobre o preço de venda
03.00 | LUCRO LÍQUIDO | 8% | #VALUE!
Percentual incidente sobre o preço de venda
04.00 | PREÇO DE VENDA |  | #VALUE!
05.00 | BDI | 21.46%
Planilha elaborada conforme proferido no acordão 2622/2013 do
Tribunal de Contas da União - TCU